## Slide 1
Pourquoi accélérer maintenant
This document and the information therein are the property of Safran. They must not be copied or communicated to a third party without the prior written authorization of Safran
01/11
Le statu quo ralentit les équipes. Le pilote donne un rythme clair et rend la décision visible.
Les signaux convergent : délais instables, arbitrages tardifs et énergie dispersée. Avec un pilote court, nous créons une preuve mesurable pour décider vite.
+18%
Engagement équipe
sur équipe pilote
12 j
Cycle cible
contre 21 j
90 j
Preuve de valeur
avant scale-up
Décider vite pour apprendre vite

## Slide 2
Trois principes d'exécution
This document and the information therein are the property of Safran. They must not be copied or communicated to a third party without the prior written authorization of Safran
02/11
Commencer petit, mesurer vite
Un périmètre pilote évite la dispersion. Les apprentissages deviennent des standards simples.
Donner un rôle au terrain
Les équipes valident les irritants réels, priorisent les actions utiles et rendent les gains visibles.
Installer une cadence commune
Un rythme court synchronise sponsor, managers et contributeurs autour des mêmes faits.

## Slide 3
Six facteurs critiques
This document and the information therein are the property of Safran. They must not be copied or communicated to a third party without the prior written authorization of Safran
03/11
Sponsor exécutif
Vision partagée
Equipe dédiée
Indicateurs simples
Communication continue
Quick wins visibles
Aligner les facteurs avant le lancement

## Slide 4
Trois dimensions liées
This document and the information therein are the property of Safran. They must not be copied or communicated to a third party without the prior written authorization of Safran
04/11
Personnes
compétences et posture
Processus
rituels et standards
Outils
données et pilotage
Aucune dimension ne progresse seule

## Slide 5
Trajectoire en quatre temps
This document and the information therein are the property of Safran. They must not be copied or communicated to a third party without the prior written authorization of Safran
05/11
1
S1-S2
Cadrer
Aligner sponsor, périmètre pilote, indicateurs de succès et règles d'arbitrage.
2
S3-S6
Tester
Mener les cycles courts, mesurer les écarts et décider les corrections utiles.
3
S7-S10
Stabiliser
Transformer les pratiques validées en standards et former les relais locaux.
4
S11-S12
Décider
Présenter les résultats, qualifier les risques et choisir le scénario de déploiement.

## Slide 6
Comparer les scénarios
This document and the information therein are the property of Safran. They must not be copied or communicated to a third party without the prior written authorization of Safran
06/11
Scénario
Coût
Délai
Risque
Score
A - Statu quo
0,5 M€
6 mois
Faible
★★
B - Pilote ciblé
1,2 M€
9 mois
Moyen
★★★★
C - Transformation totale
4,0 M€
24 mois
Elevé
★★★
D - Externalisation
2,5 M€
12 mois
Moyen
★★
Scénario B : meilleur équilibre valeur/risque

## Slide 7
Indicateurs de pilotage
This document and the information therein are the property of Safran. They must not be copied or communicated to a third party without the prior written authorization of Safran
07/11
94%
Adhésion équipes
12 j
Cycle moyen
+18%
Engagement
1,2
Sigma qualité
2,4 M€
Gains annualisés
98%
OTD client
Avancement par chantier en mai 2026
Standards opérationnels
85%
Outils data
62%
Compétences relais
41%
Pilotage KPI
78%
Communication change
90%
Accélérer trois chantiers prioritaires

## Slide 8
Avant / Après pilote
This document and the information therein are the property of Safran. They must not be copied or communicated to a third party without the prior written authorization of Safran
08/11
Cinq indicateurs mesurés sur 90 jours
Avant
Après
Délai de cycle
21 j
13 j
Taux de défauts
1200
380
Engagement équipe
56%
78%
Coût unitaire
240 €
195 €
Satisfaction client
7,2
8,6
Le pilote améliore les cinq dimensions

## Slide 9
Risques & Opportunités
This document and the information therein are the property of Safran. They must not be copied or communicated to a third party without the prior written authorization of Safran
09/11
L
Résistance managériale
Risque élevé
Crainte de surcharge et perte de repères.
Parade
Former les relais et clarifier le rôle du sponsor.
L
Disponibilité terrain
Risque moyen
Calendrier chargé sur les sites pilotes.
Parade
Limiter les ateliers et préparer les décisions en amont.
L
Dépendance data
Risque moyen
Qualité variable des données sources.
Parade
Créer une règle simple de validation hebdomadaire.
J
Engagement post-pilote
Gain élevé
Témoignages spontanés des équipes.
Levier
Capitaliser via communication interne.
J
Réplicabilité multi-sites
Gain élevé
Méthode simple et transférable.
Levier
Préparer un kit de déploiement.
J
Crédibilité comité
Gain moyen
Décision appuyée sur des preuves terrain.
Levier
Présenter les gains et les risques restants.

## Slide 10
Plan d'action 18 mois
This document and the information therein are the property of Safran. They must not be copied or communicated to a third party without the prior written authorization of Safran
10/11
Mai 2026
1
Cadrage
T2 2026
Sponsor + gouvernance
COPIL hebdomadaire et sponsor nommé.
Diagnostic terrain
Entretiens, irritants et baseline KPI.
Roadmap détaillée
Chantiers, jalons et critères de succès.
2
Pilote
T3 2026
2 sites pilotes
Deux contextes pour tester la robustesse.
Méthode validée
Itérations courtes et REX mensuel.
Premiers gains
Mesure des impacts et communication.
3
Déploiement
2027
Vague 1
Six sites avec relais locaux.
Vague 2
Extension aux BU adjacentes.
Pérennisation
Intégration aux routines managériales.
Trois phases pour sécuriser le scale-up

## Slide 11
Synthèse et décision
This document and the information therein are the property of Safran. They must not be copied or communicated to a third party without the prior written authorization of Safran
11/11
01
Ce que le pilote prouve
Le dispositif réduit le temps d'arbitrage et rend les points de blocage visibles.
02
Ce qui change pour les équipes
Les équipes disposent d'une cadence stable, de décisions plus rapides et d'un espace clair pour remonter les irritants.
03
Ce que nous proposons
Valider le scale-up sur trois sites, avec un sponsor unique et un reporting centré sur les impacts.
Validez-vous le scale-up dès ce mois-ci ?