## Slide 1
Pourquoi transformer la supply chain maintenant
This document and the information therein are the property of Safran. They must not be copied or communicated to a third party without the prior written authorization of Safran
01/11
Notre supply chain absorbe 38% des coûts. Le statu quo nous coûte chaque mois 480 k€ de plus que nos concurrents directs.
Trois signaux convergent : nos délais s'allongent, nos défauts grimpent, nos équipes se désengagent. Pris séparément, chaque indicateur reste sous le seuil critique. Pris ensemble, ils dessinent un point de bascule. C'est maintenant qu'il faut agir, pas dans six mois.
+38%
Coûts logistiques
vs benchmark secteur
21 j
Cycle moyen
objectif: 12 j
-12%
Engagement
vs N-1
Agir maintenant ou subir dans six mois

## Slide 2
Trois piliers pour réussir
This document and the information therein are the property of Safran. They must not be copied or communicated to a third party without the prior written authorization of Safran
02/11
Le terrain pilote la cadence
Les opérateurs identifient les gaspillages mieux que les consultants. Notre programme s'appuie sur les Gemba walks hebdomadaires et les Andons digitaux.
Les indicateurs guident, pas l'inverse
Cinq KPI partagés, mis à jour en temps réel. Pas de tableau de bord caché, pas de reporting parallèle. La donnée commune crée le langage commun.
Chaque équipier devient acteur
Formation Yellow Belt pour 80% des équipes en 12 mois. Reconnaissance des contributeurs via les rituels de chantier. L'engagement se construit par l'autonomie.

## Slide 3
Six facteurs critiques de succès
This document and the information therein are the property of Safran. They must not be copied or communicated to a third party without the prior written authorization of Safran
03/11
Sponsor exécutif
Vision partagée
Equipes dédiées
Indicateurs simples
Communication continue
Quick wins visibles
Aligner les six avant le go, pas pendant

## Slide 4
Trois dimensions interdépendantes
This document and the information therein are the property of Safran. They must not be copied or communicated to a third party without the prior written authorization of Safran
04/11
Personnes
compétences, posture, culture qualité
Processus
méthodes Lean, standards, rituels
Outils
MES, dashboards, traçabilité digitale
Aucune dimension ne progresse seule

## Slide 5
Notre feuille de route en 4 temps
This document and the information therein are the property of Safran. They must not be copied or communicated to a third party without the prior written authorization of Safran
05/11
1
T2 2026
Cadrage
Diagnostic 360°, sponsoring N-1, KPI baseline sur 6 sites pilotes.
2
T3 2026
Pilote
Deux sites en cycle court, méthode itérative, REX hebdomadaire avec sponsor exécutif et terrain.
3
T4 2026 - T1 2027
Vague 1
Six sites supplémentaires, ambassadeurs internes, formation Yellow Belt déployée.
4
T2 - T4 2027
Pérennisation
BAU + amélioration continue, intégration aux processus RH et performance.

## Slide 6
Comparatif des 4 scénarios
This document and the information therein are the property of Safran. They must not be copied or communicated to a third party without the prior written authorization of Safran
06/11
Scénario
Coût
Délai
Risque
Score
A — Statu quo amélioré
0,5 M€
6 mois
Faible
★★
B — Refonte ciblée Lean
1,8 M€
12 mois
Moyen
★★★★
C — Transformation totale
4,2 M€
24 mois
Elevé
★★★
D — Externalisation partielle
2,5 M€
9 mois
Moyen
★★
Scénario B retenu : meilleur rapport valeur sur risque

## Slide 7
Indicateurs cibles à 18 mois
This document and the information therein are the property of Safran. They must not be copied or communicated to a third party without the prior written authorization of Safran
07/11
94%
Adhésion équipes
12 j
Cycle moyen
+38%
Productivité
1,2
Sigma qualité
2,4 M€
Gains annualisés
98%
OTD client
Avancement par chantier (% en mai 2026)
Chantier 1 — Standards opérationnels
85%
Chantier 2 — Outils MES et data
62%
Chantier 3 — Compétences Yellow Belt
41%
Chantier 4 — Pilotage par KPI
78%
Chantier 5 — Communication et change
90%
Trois chantiers à accélérer en priorité Q3

## Slide 8
Avant / Après pilote sur 2 sites
This document and the information therein are the property of Safran. They must not be copied or communicated to a third party without the prior written authorization of Safran
08/11
Cinq indicateurs mesurés sur 90 jours
Avant
Après
Délai de cycle (jours)
21 j
13 j
Taux de défauts (ppm)
1200
380
Engagement équipe (%)
56%
78%
Coût unitaire (€)
240 €
195 €
Satisfaction client (/10)
7,2
8,6
Gains significatifs sur les 5 dimensions

## Slide 9
Risques & Opportunités du scale-up
This document and the information therein are the property of Safran. They must not be copied or communicated to a third party without the prior written authorization of Safran
09/11
Résistance management intermédiaire
Risque élevé
Crainte d'éviction, perception de surcharge.
Parade
Programme dédié N-1: formation 5j + ambassadeurs identifiés.
Dépendance fournisseur SI
Risque moyen
Couplage fort avec un éditeur unique.
Parade
Clauses de réversibilité + plan de bascule sous 60 jours.
Charge sites en déploiement
Risque élevé
Pic d'activité commercial concomitant T4.
Parade
Décaler 2 sites au T1 2027, lisser la charge.
Vague d'engagement post-pilote
Gain élevé
Témoignages spontanés en interne, demande de formation.
Levier
Capitaliser via communication + bourse aux bonnes pratiques.
Synergie avec autres BU
Gain moyen
BU adjacentes intéressées par la méthodologie.
Levier
Ouvrir un comité transverse au T4.
Crédibilité auprès des grands clients
Gain élevé
Audit client en T2 valorise la démarche.
Levier
Intégrer dans les RFP et plaquettes commerciales.

## Slide 10
Plan d'action 18 mois
This document and the information therein are the property of Safran. They must not be copied or communicated to a third party without the prior written authorization of Safran
10/11
Mai 2026
1
Cadrage
T2-T3 2026
Sponsor + gouvernance
COPIL hebdomadaire piloté par le DG, sponsor N-1 nommé.
Diagnostic terrain
30 entretiens, 6 sites visités, value stream maps réalisés.
Roadmap détaillée
5 chantiers identifiés, KPI baseline figés, charte projet validée.
2
Pilote
T3 2026 - T1 2027
2 sites pilotes
France et Espagne, profils différents pour tester la robustesse.
Méthode validée
Itérations 2 semaines, REX mensuel, ajustements documentés.
Premiers gains
+22% engagement, -38% cycle, communication interne intensive.
3
Déploiement
T2-T4 2027
Vague 1 (6 sites)
Avec ambassadeurs internes, charge lissée sur 9 mois.
Vague 2 (12 sites)
Y compris BU adjacentes intéressées.
Pérennisation
BAU + intégration RH (objectifs Yellow Belt managers).
Une feuille de route en 3 temps, 9 livrables clairs

## Slide 11
Synthèse et appel à l'action
This document and the information therein are the property of Safran. They must not be copied or communicated to a third party without the prior written authorization of Safran
11/11
01
Ce que nous avons appris
Le pilote sur 2 sites a confirmé la méthodologie : -38% cycle, +22% engagement, ROI atteint en 7 mois. Les 6 facteurs critiques de succès sont validés. La résistance managériale est l'unique frein matériel observé.
02
Ce que nous proposons
Scénario B retenu : refonte ciblée Lean sur 18 mois, 1,8 M€, 18 sites au total. Plan d'action en 3 phases avec gouvernance dédiée (COPIL hebdomadaire, sponsor exécutif N-1).
03
Ce que nous attendons de vous
Validation du scénario B, allocation budget T3 2026 (1,1 M€) et T1 2027 (0,7 M€), désignation du sponsor exécutif. Décision attendue avant fin juin 2026 pour respecter la trajectoire.
Validez-vous le lancement de la phase 1 ?